## Урок 3 ДЗ
1.
№ | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | - Чітка структура. | - Труднощі внесення змін. | Негнучкий
|  | - Добре для фіксованих вимог. | - Помилки виявляються пізно.
2 | Agile | - Гнучкість. | -Вимагає високої взаємодії. | Гнучкий
|  | - Швидке реагування на зміни. | - Може бути нестабільність у пріоритетах.
3 | Scrum | - Спринти дають швидкі результати. | - Потребує дисципліни. | Гнучкий
|  | - Покращує роботу команди. | - Виклики у великих проєктах з багатьма командами.
4 | Kanban | - Візуалізація дозволяє легкий контроль. | - Підходить не для всіх проєктів. | Гнучкий
|  | - Постійне вдосконалення. | - Висока вимога до самоорганізації.
1. Waterfall є негнучким через чітку послідовність етапів і фіксовані вимоги. Це перевага в стабільних проектах, але стає недоліком у ситуаціях із частими змінами.
2. Agile відзначається гнучкістю, дозволяючи адаптуватися до різних потреб, що є ключовим в ІТ і стартапах.
3. Scrum, як частина Agile, акцентує увагу на спринтах, що сприяє швидким результатам, але залежить від рівня організації команди.
4. Kanban, завдяки візуалізації зменшується ризик втрати інформації або плутанини в пріоритетах, що є ключовим для команд, які працюють у динамічному середовищі.
2.
1. Agile-маніфест виник як реакція на виклики та недоліки традиційних методологій управління проєктами, що існували на той час, особливо у сфері розробки програмного забезпечення.
У кінці 90-х – на початку 2000-х років індустрія стикалася з частими провалами проєктів через негнучкість підходів, таких як Waterfall.
Традиційні методи мали строго регламентований процес, що вимагав повного завершення одного етапу перед переходом до наступного.
Це було ефективно у стабільних і передбачуваних умовах, але не відповідало швидкому темпу змін, характерному для розробки технологій.
Крім того, команди розробників та замовники були відокремлені один від одного впродовж усього циклу розробки.
Замовник отримував готовий продукт на фінальних стадіях, що часто призводило до розчарувань, якщо очікування не співпадали з результатом.
Документація була в пріоритеті, а не швидка поставка робочих рішень, що значно затримувало реалізацію інноваційних ідей.
Agile-маніфест з'явився, щоб змінити ці підходи, акцентуючи увагу на людей, співпраці, адаптивності та швидкому створенні цінності.
Його авторами стали практики, які прагнули зробити процеси більш гнучкими та клієнтоорієнтованими, водночас зменшивши бюрократію.
2. Agile-маніфест адресував кілька ключових проблем, це негнучкість, відсутність взаємодії з клієнтом, затримки документації через бюрократію, тривалий час до результату.
Але Agile став основою для багатьох популярних методологій, таких як Scrum, Kanban та інші, і значно покращив процеси у сфері розробки програмного забезпечення.
Проєкти стали більш адаптивними, клієнти – більш задоволеними, а результати досягалися швидше.
Водночас впровадження Agile не завжди є успішним, якщо команди чи організації не розуміють його принципів або не готові до змін.
Але там, де Agile було впроваджено правильно, він став справжньою революцією у підходах до роботи.
3. Для розробки мобільного застосунку для обміну світлинами котиків я оберу Agile як основну методологію.
Це допоможе швидко адаптуватися до зворотного зв’язку користувачів, тому що Agile гнучкий і адаптивний до змін.
У випадку з застосунком для обміну світлинами котиків це особливо важливо, оскільки споживачі таких продуктів часто очікують веселий, простий і зручний досвід.
Agile дозволить не лише створити цікавий продукт, але й постійно покращувати його на основі реальних побажань заказчиків.